## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Proyecto Ferreteria FERME
Nombre Participantes:
Fecha:
Tarea | Tiempo | [120 empty] | Responsable
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
Iteracion 1 | Marzo | [14 empty] | ABRIL | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
Ambito gestión | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Acta constitución proyecto
Carta Gantt
Informe EDT
Definición de Responsabilidades RAM o RACI
Matriz de Riesgos
Planilla de Requerimientos
ERS
Ámbito de diseño
Diagrama Casos de Uso
Especificación Casos de Uso
Diagrama de Actividad UML
Mockups Interfaces del Sistema
Modelo E-R
Modelo Relacional normalizado
Diccionario de Datos
Ámbito de desarrollo
Script Creación Base de Datos
Autentificación Sistema
Desarrollo Interfaces del Sistema
Iteracion 2
Ambito gestión
Correcciones
ERS
Plan de Pruebas
Ámbito de diseño
Diagrama Casos de Uso
Especificación Casos de Uso
Documento arquitectura Software (DAS)
Modelo E-R (Entidad Relación)
Modelo Relacional normalizado
Diccionario de Datos
Matriz Prueba Base de Datos
Ámbito de desarrollo
Ambiente de Desarrollo
Script Creación Base de Datos, Funciones, Triggers
Aplicación Web (60%)
Iteracion 3
Ambito gestión
Correcciones
Plan de Prueba
Ámbito de diseño
Documento Arquitectura de Software (DAS)
Matriz Pruebas Base de Datos
Ámbito de desarrollo
Ambiente de Desarrollo
Script Creación Base de Datos, Funciones, Triggers
Aplicación Web (Finalizado)
Verificación de Alcances
Implementación y Cierre
Plan de Pruebas Final
Implementación Pruebas
Producción Final
Manual de Usuario y Administrador
Informe Cierre del Proyecto
Documento Presentación Final