## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Cambio de Requerimientos por Parte del Cliente | Desarrollo | Alta | Marginal | Revisión constante de los requerimientos. Modificaciónes constantes al Documento ERS. Revisión y validación de Requerimientos a través de Prototipos del producto (paginas Web de muestra, mockups)
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Proyecto | Baja | Critica | Control de Avances diario. Consideración de tiempo extra para las actividades en la carta Gantt
Perdida de Personal en el tiempo de desarrollo | Proyecto | Baja | Critica | Revisión constante de compromisos en actas diarias. Uso del tiempo extra implementado en la Carta Gantt. Correcta y equitativa asignación de tareas
Falta de Recursos | Proyecto | Alta | Critica | Planificación minuiciosa de los recursos necesarios en el EDT y ERS. Asignación de porcentaje de recursos de reserva adicionales.
Falla de Implementación de Página Web | Desarrollo | Media | Marginal | Testeos constantes de prototipos para evitar fallas.

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo