## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 5 | 30 | 30 | 5 | 0 | 15 | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda
Propuesta ERS | 21 | 150 | 150 | 80 | 80 | 80 | Analista Programador | Ignacio Curipan
Matriz de riesgos | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | DBA | Guillermo Valdebenito
Creacion de carta gantt | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | QA | Damián Avalos
Definicion de RACI | 4 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | Diseñador | Belen Severino
Planilla de Requerimientos | 3 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Diagrama de caso de uso general | 8 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10
Especificación de casos de uso (plantilla) | 8 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20
Mockups interfaz de sistemas completo | 7 | 55 | 55 | 0 | 10 | 55
Diagrama de Actividad UML | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
Modelo E-R (Entidad Relación) | 4 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0
Modelo Relacional normalizado | 4 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0
Diccionario de datos | 4 | 30 | 15 | 30 | 5 | 0
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 8 | 60 | 60 | 20 | 0 | 0
Script creacion base de datos | 5 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0
Programación de la interzaz grafica usuario | 6 | 48 | 48 | 0 | 10 | 30
Programación autenticación funcional | 3 | 24 | 24 | 24 | 15 | 0
Construcción Mantenedor 1 : Clientes | 4 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0
Construcción Mantenedor 2 : Productos | 4 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0
Construcción Mantenedor 3 : Proveedores | 4 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0
Construcción Mantenedor 4 : Ventas | 4 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0
Construcción Mantenedor 5: Empleados | 4 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0
Construcción Módulo 1: Ventas | 3 | 24 | 24 | 10 | 5 | 15
Construcción Módulo 2 : Compra de Insumos | 3 | 24 | 24 | 10 | 5 | 15
Construcción Módulo 3 : Gestión y Datos | 3 | 24 | 24 | 10 | 5 | 15
Integraciones Venta | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3
Integraciones Compra y Stock | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3
Integraciones Generales | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 5 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0
Pruebas Funcionales | 3 | 24 | 15 | 5 | 24 | 10
Pruebas con Usuarios | 2 | 16 | 5 | 0 | 16 | 5
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 5 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10
Pruebas de integración final | 5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 0
Marcha blanca | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Capacitación | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Acta cierre de proyecto | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 259 | 2086504 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | sueldo mensual /180 horas
AP | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 254 | 1457706 | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 1450000
DBA | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 115 | 661250 | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 1033000
QA | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 110 | 696630 | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 1035000
DI | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 125 | 507625 | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 1140000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 5409715 | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 731000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 295 | 2376520 | Jefe de Proyecto | 9844432
AP | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 260 | 1492140 | Analista Programador | 6289944
DBA | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 120 | 690000 | Administrador BD | 3409750
QA | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 65 | 411645 | Calidad Y Testing | 2425539
DI | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 85 | 345185 | Diseñador | 1336069
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 5315490 | TOTAL HH | 23305734
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 428 | 3447968 | Fase de Planificación | 5409715
AP | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 408 | 2341512 | Fase de Análisis y Diseño | 5315490
DBA | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 283 | 1627250 | Fase de Desarrollo | 8479816
QA | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 114 | 721962 | Fase de pruebas QA | 1636795
DI | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 84 | 341124 | Fase de Implementación y Cierre | 2463918
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 8479816 | TOTAL HH FASES | 23305734
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA
JP | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 80 | 644480
AP | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 60 | 344340
DBA | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 25 | 143750
QA | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 70 | 443310
DI | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 15 | 60915
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1636795
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Sebastián Miranda | 8056 | 160 | 1288960
AP | Analista Programador | Ignacio Curipan | 5739 | 114 | 654246
DBA | Administrador BD | Guillermo Valdebenito | 5750 | 50 | 287500
QA | Calidad Y Testing | Damián Avalos | 6333 | 24 | 151992
DI | Diseñador | Belen Severino | 4061 | 20 | 81220
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 2463918